## Sheet1
2014届毕业生毕业结束工作日程安排表
日期 | 工作内容 | 责任者
2014-04-16 | 组织2014届师范类毕业生教师资格网上申请及材料申报工作（最后确认）。 | 学生处、各相关学院
2012-04-30 | 2014届毕业班学生补测体质测试，并向教务处提交体质测试未通过名单。 | 体育部
4月24-5月31日 | 完成2014届毕业班第8学期课程考核（含公选课）与成绩录入。（5月15日前） | 教务处教学服务科、各教学单位
| 完成2014届毕业班素质拓展学分认定。（5月20日前） | 教务处教学服务科、各学院
| 召开学院分管学生工作领导会议，布置毕业教育、评优、就业、毕业生鉴定、文明离校等工作；各学院传达到班级。（5月初） | 学生处、各学院
| 各学院布置毕业生鉴定工作。（5月20日前） | 各学院学生工作副院长、毕业班辅导员（班主任）
| 各学院上报解除受留校察看处分学生材料和处分统计汇总表。（5月20日前） | 学工委、学生处、各学院
| 启动2014届本科生毕业（学位）资格审查工作。 | 教务处教学服务科
| 各学院组织对2014届本科生毕业（学位）资格审查。 | 各学院教学副院长、教务秘书、辅导员（班主任）
| 完成2014届师范类毕业生教师资格证书的审核工作。（5月下旬） | 学生处、各相关学院
| 中行与贷款学生重新确认还款计划。（5月下旬） | 学生处、中国银行常熟分行、各学院
| 学生填写《高等学校毕业生登记表》；辅导员（班主任）组织学生进行班级评议。(5月底) | 学生处、各学院
| 组织学生论文答辩，并在正方教务管理系统录入毕业论文（设计）成绩。(5月20日前） | 各学院
| 各学院召开学院学士学位委员会会议。 | 各学院学士学位委员会
| 召开学工委会议，审议毕业班评优及解除受留校察看处分学生的材料。（5月20日前） | 学工委、学生处
| 毕业班学生综合测评。(5月底) | 学生处、各学院
| 教务处终审2014届本科生毕业、学位资格。（5月31日前） | 教务处教学服务科
6月1日-22日 | 开展毕业教育。（6月初） | 学生处、各学院
| 各学院根据审核结果在教务管理系统中导出毕业、学位资格审查材料，盖章交教务处。（6月3日前） | 各学院教务秘书
| 制作毕业证书、学位证书，组织学生贴毕业证书、学位证书照片。（6月3日-17日） | 教务处教学服务科、各学院教学秘书
| 2014届毕业设计（论文）校级评优申报。（6月5日之前） | 教务处实践科、各学院教学副院长、教务秘书
| 汇总未毕业学生名单，组织办理结业或者延长学年手续。(6月5日之前) | 教务处教学服务科、各学院教学副院长、教务秘书
| 完成三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生、单项奖、综合奖学金、优秀班集体和文明宿舍的评比。审核汇总相关材料并做好表彰准备工作。(6月10日前) | 学生处、各学院
| 各学院制定毕业生就业方案（毕业生就业信息录入系统）。（6月11日-12日） | 学生处、各学院
| 各学院组织学生上传毕业设计（论文）电子稿至图书馆数据库，并按学院、班级收齐提交教务处实践科。（6月12日前） | 图书馆、教务处实践科、各学院教学副院长、教务秘书
办理毕业生离校手续。（另行通知）
| 各学院打印毕业班成绩单（6月13-14日） | 教务处教学服务科、各班辅导员（班主任）
| 各学院报毕业生就业方案（校就业中心审核）。（6月13日-14日） | 学生处、各学院
| 准备相关材料，召开学校学士学位委员会会议。（另行通知） | 学校学士学位委员会、教务处
| 下发毕业证书、学位证书封皮。（6月17日前） | 教务处教学服务科、各学院教务秘书、辅导员（班主任）
| 向省厅上报我校毕业生就业方案，并报校组织部、保卫处。（6月17日） | 学生处
| 完成集中派遣的毕业生户口迁移手续；分发毕业生户口迁移证、就业报到证、教师资格证；毕业生党员组织材料转递工作等。（6月18日） | 保卫处、学生处、组织部
| 准备毕业典礼会议所需材料。（6月19日） | 教务处、学生处
| 至省教育厅办理毕业生就业报到证。（6月19日） | 学生处
| 发毕业证书、学位证书，毕业生就业报到证。（6月19日） | 教务处、学生处、各学院教务秘书
| 2014届毕业生学历证书网上即时注册，截止于19日下午5：00点前完毕。 | 教务处教学服务科
| 学生宿舍安全检查，各学院学生办理离校手续。（具体安排另定） | 学生处、各学院、后勤保障部
| 上午毕业典礼，下午毕业生离校。（6月20日） | 校办、学生处、教务处、各学院、后勤保障部
6月23-30日 | 2014届毕业班宿舍封门。（6月23日下午4：00） | 学生处、各学院、后勤保障部
| 各学院向学生处移交毕业生档案材料。（6月23日-27日） | 学生处、各学院
| 集中整理、转递毕业生档案。（6月28日-30日） | 学生处